Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка и получение кадастрового паспорта земельного участка

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | ~7 дней | Кадастровый инженер Инвестор |
| 2. | Направление схемы расположения земельного участка в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия в целях ее утверждения | По выполнению п.1 | Инвестор |
| 3. | Рассмотрение и утверждение (отказ в утверждении) схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 60 дней | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия |
| 4. | Проведение кадастровых работ, формирование межевого плана земельного участка | ~14 дней | Кадастровый инженер Инвестор |
| 5. | Подача заявления на постановку земельного участка на кадастровый учет (без регистрации прав) | По выполнению п.4 | Инвестор |
| 6. | Внесение сведений в ЕГРН (Отказ о внесении) | 5 дней | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия |