## ПГ базовый
Приложение № 3
к Соглашению № ________ от «___» ____________ 202__ г
План - график реализации инвестиционного проекта
«____________»
№ п/п | Наименование работ (мероприятий) | ТИП | Начало | Окончание | Сумма (млн. руб, без НДС) | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
[6 empty] | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв.
1 | Строительство производственного цеха Адрес: г. Мурманск, ул.____, д. КН земельного участка: 00:00:000000:00 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5
1.1. | Отвод земли | кап.вложения | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0.5 | 0.5
1.2. | Проектные работы | кап.вложения | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 2 |  | 2
1.3. | Получение разрешения на строительство | кап.вложения | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 |  | 0
1.4. | Строительно-монтажные работы | кап.вложения | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 3 |  |  | 1.5 | 1.5
1.5. | Ввод в эксплуатацию | кап.вложения | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0
2 | Строительство складского комплекса Адрес: г. Мурманск, ул.____, д. КН земельного участка: 00:00:000000:00 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5.5 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5
2.1. | Отвод земли | кап.вложения | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
2.2. | Проектные работы | кап.вложения | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2 | [5 empty] | 2
2.3. | Получение разрешения на строительство | кап.вложения | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | [5 empty] | 0
2.4. | Строительно-монтажные работы | кап.вложения | 2021-07-01 | 2022-11-30 | 3 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
2.5. | Ввод в эксплуатацию | кап.вложения | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | [7 empty] | 0
3 | Приобретение производственного оборудования |  | 2022-01-01 | 2022-10-20 | 82 |  |  |  |  | 40 | 30 | 12
3.1 | (Наименование приобретаемого оборудования, производственных линий и т.д.) | кап.вложения | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 82 |  |  |  |  | 40 | 30 | 12
3.1 | Пуско-наладка | кап.вложения | 2022-10-01 | 2022-10-20 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
4 | Иные некапитальные вложения |  | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2 |  | 1 | 1
3.1 | Расходные материалы | инвестиции | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2 |  | 1 | 1
5 | Начало осуществления предпринимательской деятельности |  | 2023-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0
| Инвестиции по годам, без НДС (млн.руб.), в т.ч.: |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 95 | 7.5 |  |  |  | 87.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| капитальные вложения по годам без НДС (млн.руб.) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 93 | 5.5 |  |  |  | 87.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Общий объем инвестиций по проекту, без НДС (млн. руб.) |  |  |  | 95 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 40.5 | 32 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Общий объем капитальных вложений по инвестиционному проекту, без НДС (млн. руб.) |  |  |  | 93 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 40.5 | 32 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество новых создаваемых рабочих мест, ед. |  |  |  | 24 |  |  | 2 | 3 |  |  | 8 | 11
| Директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов | [6 empty] | Директор ООО "_________________"
| Жук Анастасия Николаевна |  | ______________________________ |  |  |  |  | Иванов Иван Иванович
|  |  | подпись | [9 empty] | подпись
|  |  | М.П. | [9 empty] | М.П.