## ПГ ОБРАЗЕЦ
План - график реализации инвестиционного проекта
«____________»
№ п/п | Наименование работ (мероприятий) | Начало | Окончание | Сумма (млн. руб, без НДС) | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
[5 empty] | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв.
1 | Наименование объекта: Производственный цех Адрес: г. Мурманск КН земельного участка: 00:00:000000:00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Отвод земли | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0.5 | 0.5
1.2. | Проектные работы | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 2 |  | 2
1.3. | Получение разрешения на строительство | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 0 |  | 0
1.4. | Строительно-монтажные работы | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 3 |  |  | 1.5 | 1.5
1.5. | Ввод в эксплуатацию | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | 0
2 | Наименование объекта. Адрес: КН земельного участка: | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 1.5 | 1.5
2.1. | Отвод земли | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 8.5 |  |  |  |  | 8.5
2.2. | Проектные работы | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 2 | [5 empty] | 2
2.3. | Получение разрешения на строительство | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 0 | [5 empty] | 0
2.4. | Строительно-монтажные работы | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 3 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
2.5. | Ввод в эксплуатацию | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | [7 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 424 |  |  |  |  | 206 | 206 | 12
3.1 | Приобретение оборудования | 2022-01-01 | 31.09.2022 | 424 |  |  |  |  | 206 | 206 | 12
4 | Начало осуществления предпринимательской деятельности | 2023-01-01 |  | 0 | [8 empty] | 0
| Инвестиции по годам, без НДС (млн.руб.), в т.ч.: | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 443 | 5.5 |  |  |  | 437.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| капитальные вложения по годам без НДС (млн.руб.) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 443 | 5.5 |  |  |  | 437.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Общий объем инвестиций по проекту, без НДС (млн. руб.) |  |  | 443 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 214.5 | 208 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Общий объем капитальных вложений по инвестиционному проекту, без НДС (млн. руб.) |  |  | 443 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 214.5 | 208 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество новых создаваемых рабочих мест, ед. |  |  | 34 |  |  |  |  | 8 | 3 | 12 | 11