## Лист1
Перечень работ по текущему ремонту на 2020г., планируемых, по объекту:
| г.Кондопога | ул. Пролетарская д.8а
| площадь квартир (м.кв.): | собираемость средств по ТР в год: |  | 2526,6м.кв.*5руб*12мес.
| 1936.2 |  | 151596
Справочно: планируемые работы производятся за счёт средств, собираемых на текущий ремонт. В случае недостаточности средств на текущий ремонт, работы будут перенесены на следующий год. Работы аварийного и неотложного характера выполняются независимо от плана работ.
Основание: осмотры МКД, заявки пользователей помещений в МКД
№ | наименование работ | объем работ | ориентировочная стоимость работ | период исполнеия
1 | Замена арматуры на розливе ХВС | 1 шт | 10449 | янв-дек 2020 г.
2 | Ремонт отмостки | 95 м.п. | 178766 | май-окт 2020 г.
3 | Установка радиатора в пд. №3. | 1 шт | 10116 | янв-дек 2020 г.
4 | Ремонт кровли: восстановление покрытия парапета; ремонт штукатурки воздуховодов | 10 м.п. 27 м.кв. | 11641,00 ₽ 2604,00 ₽/м.кв | янв-дек 2020 г. май-окт 2020 г.
5 | Ремонт плиточного покрытия в МОП в подъездах МКД | 1 | по факту | янв-дек 2020 г.
ООО УК "Кондопожстрой"