## Лист1
Перечень работ по текущему ремонту на 2020г., планируемых, по объекту:
| г.Кондопога | ул. Калинина д.18
| площадь квартир (м.кв.): | собираемость средств по ТР в год: |  | 2694,9м.кв*5руб*12мес.
| 2694.9 |  |  | 16169.4
Справочно: планируемые работы производятся за счёт средств, собираемых на текущий ремонт. В случае недостаточности средств на текущий ремонт, работы будут перенесены на следующий год. Работы аварийного и неотложного характера выполняются независимо от плана работ.
Основание: осмотры МКД, заявки пользователей помещений в МКД
№ | наименование работ | объем работ | ориентировочная стоимость работ | период исполнеия
1 | Замена розлива ХВС | 40 м.п. | 122627 | янв-дек 2020г.
2 | Замена розлива ГВС | 90 м.п. | 245181 | янв-дек 2020г.
3 | Замена арматуры на отоплении | 6 шт | 12215 | янв-дек 2020г.
4 | Ремонт штукатурки цоколя | 12 м.кв | 31257 | май-окт 2020г.
5 | Ремонт узла учёта ХВС | 1 | 42671 | янв-дек 2020г.
ООО УК "Кондопожстрой"