## Лист1
Перечень работ по текущему ремонту на 2020г., планируемых, по объекту:
| г.Кондопога | Бульвар Юности д.11
| площадь квартир (м.кв.): | собираемость средств по ТР в год: |  | 4,5руб*12мес.*3320,5м.кв.
| 3320.5 |  | 179307
Справочно: планируемые работы производятся за счёт средств, собираемых на текущий ремонт. В случае недостаточности средств на текущий ремонт, работы будут перенесены на следующий год. Работы аварийного и неотложного характера выполняются независимо от плана работ.
Основание: осмотры МКД, заявки пользователей помещений в МКД
№ | наименование работ | объем работ | ориентировочная стоимость работ | период исполнеия
1 | Ремонт крыльца пд.№3,№4 | 1 | 4730 | дек-янв 2020г.
2 | Смена арматуры на стояках ГВС, розливе ГВС | 14 шт | 28503 | дек-янв 2020г.
3 | Ремонт узла узла учёта ХВС | 1 | 42332 | дек-янв 2020г.
4 | Работы по переносу задвижек в ТУ | 2 шт | 7388 | дек-янв 2020г.
5 | Косметический ремонт фасада | 1 | по факту | май-окт 2020г.
6 | Устройство/ремонт эл.снабжения в МОП в подвале с установкой эн/сберегающих светильников | 1 | по факту | дек-янв 2020г.
7 | Ревизия поэтажных щитков | 1 | по факту | дек-янв 2020г.
ООО УК "Кондопожстрой"